Fin'sAIght

Costing complet du projet — estimation en jours-homme

Industrialisation des contrôles LoD1 (périmètre initial : contrôles 002 et 012)

10 juin 2026 — version 1.0 — document de travail

Hypothèses structurantes de ce chiffrage — à valider avant tout engagement :

- Unité : jours-homme (j-h) uniquement ; aucun coût financier n'est présenté, à la demande du commanditaire.

- Équipe : 1 développeur fullstack senior (Python/FastAPI, Angular, DevOps de base). Capacité nette retenue : 9 j-h par sprint de 2 semaines (réunions, support et aléas déduits).

- Périmètre : conforme à develop.md (socle + modules 002 et 012, front conception + exécution, OpenShift). Les ~11 contrôles suivants sont HORS périmètre de ce chiffrage.

- Usage cible : interne restreint (~20-50 contrôleurs, ~13 contrôles mensuels à terme) — l'OPEX IA est donc faible et dominé par le run humain.

- IA embarquée : LLM via API pour le narratif (pas d'entraînement, pas de GPU) + détection de plage semi-supervisée. Ce sont les deux seuls chantiers exploratoires.

- Un prototype avancé existe (dépôt hermes : socle back, moteur DAG, front partiel). Ce chiffrage est établi « projet complet » ; un audit de l'existant peut réduire la charge de 20 à 40 j-h (voir leviers, Phase 5).

# Sommaire

# Phase 1 — Cadrage et estimation macro

Le projet est découpé en 16 epics alignés sur les lots de develop.md, complétés des chantiers IA souvent oubliés (données et jeux d'évaluation, spikes, garde-fous, conformité, conduite du changement). Type « D » = déterministe, « E » = exploratoire (fourchette élargie ×2 à ×3 et budget time-boxé avec critère d'arrêt).

| ID | Epic | Type | Basse (j-h) | Haute (j-h) | Confiance | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | Fondations & contrats (Lot 0) | D | 15 | 22 | Haute | Périmètre figé par develop.md ; squelettes, OpenAPI, DDL, CI/CD, mocks. |
| E1 | Ingestion & sources (B1) | D | 18 | 28 | Moyenne | Excel maîtrisé ; intégration SharePoint/Graph réelle dépend des habilitations banque. |
| E2 | Moteur de transformation — pipeline (B2) | D | 14 | 22 | Haute | DAG + 8 briques spécifiées au §9.1 ; logique pure, bien testable. |
| E3 | Moteur de règles & référentiel (B3) | D | 10 | 16 | Haute | Arbre de décision + opérateurs fermés ; périmètre borné. |
| E4 | Orchestrateur & cycle de vie (B4) | D | 16 | 26 | Moyenne | Exécution asynchrone, overrides, promotion, rejeu à l'identique : intégration transverse. |
| E5 | Narratif LLM, publication, journal (B5) | Mixte | 12 | 24 | Moyenne | Journal/export déterministes ; qualité du narratif LLM exploratoire (fourchette élargie). |
| E6 | Non-régression & CI métier (B6) | D | 8 | 14 | Moyenne | Campagnes automatiques au versionnement ; dépend de la qualité des jeux de référence (E13). |
| E7 | Front — exécution (F1) | D | 18 | 28 | Haute | Parcours linéaire bien spécifié (nav_uc1/uc2). |
| E8 | Front — conception, wizard + canvas (F2) | D | 22 | 38 | Moyenne | Canvas DAG drag-and-drop = poste front le plus lourd et le plus incertain. |
| E9 | Module contrôle 002 | D | 12 | 22 | Moyenne | Règles C01/C02 spécifiées ; charge dépend de la disponibilité des Excel anonymisés. |
| E10 | Module contrôle 012 + connecteur SUN | D | 15 | 28 | Moyenne | Jointures + règles SEC connues ; intégration ServiceNow = dépendance externe. |
| E11 | OPS — OpenShift & déploiement | D | 10 | 18 | Moyenne | Deux espaces, secrets, observabilité ; dépend des accréditations plateforme. |
| E12 | Sécurité & conformité (SSO, RGPD, AI Act) | D | 8 | 14 | Moyenne | OIDC, habilitations, documentation AI Act (système d'assistance, données factices). |
| E13 | Données & jeux d’évaluation (golden datasets) | E | 8 | 20 | Faible | Constitution/anonymisation des jeux 002 et 012 + framework d'éval du narratif. Chemin critique. |
| E14 | Spikes exploratoires IA (time-boxés) | E | 8 | 24 | Faible | Détection de plage semi-supervisée, qualité narratif, accès Graph : budgets à critère d'arrêt. |
| E15 | Conduite du changement, formation, doc | D | 6 | 10 | Moyenne | Public restreint (20-50 contrôleurs), supports + accompagnement recette. |

Total macro : 200 à 354 j-h hors provisions (provisions différenciées appliquées en Phase 3).

## Hypothèses clés et conditions d’invalidation

- Les contrats du Lot 0 sont gelés tôt et respectés : toute renégociation tardive des contrats invalide les fourchettes des epics avals (+15 à +30 %).

- Les Excel anonymisés 002/012 sont fournis par le métier avant le sprint 2 : sans eux, E13 explose et E9/E10 sont bloqués (chemin critique n°1).

- Les accès externes (SharePoint/Graph, ServiceNow de test, espace OpenShift, fournisseur LLM agréé) sont obtenus pendant le Lot 0 : chaque mois de retard d'habilitation décale d'autant E1/E10/E11.

- Le narratif LLM reste une assistance validée par l'humain (non bloquante) : s'il devient un élément contrôlé de la chaîne d'audit, E5 et E12 doivent être rechiffrés.

- Un seul développeur : aucune parallélisation possible ; toute absence prolongée décale le planning d'autant (risque majeur traité en Phase 5).

# Phase 2 — Backlog : epics et user stories

~50 stories, estimées en points Fibonacci (~245 points au total ; calibration retenue : 1 point ≈ 0,8 à 1 j-h pour ce développeur — à recaler après 2 sprints). Les stories [R&D] sont précédées d'un spike time-boxé (E14). Ordre de présentation = ordre de dépendances : les données et l'évaluation (E13/E14) précèdent les features qui en dépendent.

## E0 — Fondations & contrats (Lot 0)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0.1 | En tant qu'équipe, je veux des contrats gelés (OpenAPI, interfaces §9, DDL) afin de développer sans divergence. | openapi.yaml publié ; types TS générés ; toute modification ultérieure passe par RFC. | 8 | — |
| S0.2 | En tant que développeur, je veux les squelettes FastAPI/Angular et la CI afin d'intégrer en continu. | Pipeline lint + typecheck + tests vert ; « hello » déployé sur les 2 espaces OpenShift. | 5 | S0.1 |
| S0.3 | En tant que développeur, je veux des mocks (IFileStore, LLM, SUN) afin de tester sans dépendances externes. | Suite de tests exécutable hors réseau ; bascule mock/réel par configuration. | 3 | S0.1 |

## E1 — Ingestion & sources (B1)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1.1 | En tant que Manager, je veux déposer un Excel et prévisualiser feuilles et grille afin de qualifier une source. | Fichier ≤ 20 Mo prévisualisé en ≤ 5 s ; toutes feuilles listées. | 5 | S0.2 |
| S1.2 | [R&D] En tant que Manager, je veux une détection de plage semi-supervisée afin d'accélérer la qualification. | Plage correcte sur ≥ 80 % d’un jeu d’éval de 20 fichiers réels ; correction manuelle toujours possible. | 8 | S14.1, S13.1 |
| S1.3 | En tant que Manager, je veux mapper les colonnes et versionner le descripteur afin de le réutiliser. | Descripteur v1 créé ; réouverture = mêmes plage/mapping ; version/date/auteur tracés. | 5 | S1.1 |
| S1.4 | En tant que système, je veux stocker les fichiers sur SharePoint via Graph afin de respecter l'architecture cible. | put/get/checksum OK sur site de test ; secrets en Secret OpenShift ; mode local conservé. | 8 | S14.3, habilitations |

## E2 — Moteur de transformation (B2)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S2.1 | En tant que système, je veux exécuter un DAG de briques standard afin de produire la donnée cible. | 8 briques (source, filtre, regroupement, agrégation, mapping, union, jointure, python) ; 2 exécutions = résultat strictement identique. | 8 | S0.1 |
| S2.2 | En tant que Manager, je veux un aperçu par étape afin de vérifier chaque brique. | Aperçu ≤ 3 s sur échantillon 50 lignes ; briques agrégeantes marquées « non représentatif » si tronquées. | 3 | S2.1 |
| S2.3 | En tant que Manager, je veux une brique python gouvernée afin de couvrir les transformations exotiques. | Sandbox (imports liste blanche, pas d’I/O) ; schema_sortie vérifié strictement ; code versionné + hash journalisé. | 5 | S2.1 |
| S2.4 | En tant que Manager, je veux un dry-run avec propagation de schéma afin de détecter les erreurs avant l'exécution. | Colonne inconnue référencée par une règle → 422 détaillé à la sauvegarde, jamais à l’exécution. | 5 | S2.1, S3.1 |

## E3 — Moteur de règles (B3)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S3.1 | En tant que système, je veux évaluer un arbre de décision afin de produire les statuts. | Statuts corrects sur 100 % du jeu de référence ; opérateurs standard + extension IOperateurRegle. | 5 | S2.1 |
| S3.2 | En tant que Manager, je veux versionner les règles avec test sur jeu de référence afin d'éviter les régressions. | Toute divergence non justifiée bloque le versionnement ; rapport de divergences produit. | 5 | S3.1, S13.1 |
| S3.3 | En tant que Manager, je veux valider les règles critiques afin de garder la maîtrise métier. | Workflow de validation tracé (auteur, date, justification). | 3 | S3.2 |

## E4 — Orchestrateur & cycle de vie (B4)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S4.1 | En tant que Contrôleur, je veux créer une instance par période afin d'exécuter un contrôle. | Périodes dérivées de la périodicité ; reprise d’une période existante sans doublon. | 5 | S0.1 |
| S4.2 | En tant que Contrôleur, je veux une exécution asynchrone afin de suivre les jobs longs. | run → 202 + job id ; suivi d’état ; échec relançable sans corruption. | 8 | S4.1, S2.1, S3.1 |
| S4.3 | En tant que Contrôleur, je veux des overrides locaux promus par le Manager afin d'ajuster sans casser le template. | Override valable 1 exécution ; promotion = nouvelle version du descripteur. | 5 | S4.1, S1.3 |
| S4.4 | En tant qu'auditeur, je veux le rejeu à l'identique afin de prouver les résultats passés. | Mêmes checksums + versions → résultat strictement identique, démontré sur 1 cas par contrôle. | 8 | S4.2, S5.1 |

## E5 — Narratif LLM, publication, journal (B5)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S5.1 | En tant qu'auditeur, je veux un journal de calcul complet afin de tracer chaque exécution. | Sources, checksums, versions, entrées/sorties journalisés à chaque run ; consultable via API. | 5 | S4.2 |
| S5.2 | [R&D] En tant que Contrôleur, je veux un narratif généré par LLM afin de gagner du temps de rédaction. | ≥ 70 % des narratifs validés sans retouche sur 30 cas d’éval ; 0 chiffre incohérent avec les agrégats (contrôle automatique) ; latence ≤ 30 s. | 8 | S14.2, S13.2 |
| S5.3 | En tant que Contrôleur, je veux l'export BlackLine afin de publier le livrable. | Export conforme au format attendu, simulé (mock) puis réel. | 3 | S4.2 |
| S5.4 | [R&D] En tant que responsable, je veux des garde-fous sur le narratif afin de maîtriser le risque d'hallucination. | Vérification factuelle automatique des nombres cités ; narratif marqué « assistance », jamais bloquant ; validation humaine obligatoire. | 5 | S5.2 |

## E6 — Non-régression & CI métier (B6)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S6.1 | En tant que Manager, je veux une campagne de non-régression au versionnement afin de sécuriser les évolutions. | Campagne déclenchée automatiquement ; rapport de divergences ; jeux 002 et 012 couverts. | 5 | S13.1, S3.2 |
| S6.2 | En tant qu'équipe, je veux un gate CI métier afin de bloquer un déploiement divergent. | Pipeline rouge si divergence non justifiée (NFR-TEST-01). | 3 | S6.1 |

## E7 — Front exécution (F1)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S7.1 | En tant que Contrôleur, je veux le parcours période → upload → validation des plages afin de préparer l'exécution. | Parcours complet contre l’API ; plages préremplies depuis les descripteurs ; override saisissable. | 8 | S4.1, S1.3 |
| S7.2 | En tant que Contrôleur, je veux lancer et suivre l'exécution afin de connaître l'avancement. | Lancement + suivi du job en temps quasi réel (≤ 5 s de latence d’affichage). | 5 | S7.1, S4.2 |
| S7.3 | En tant que Contrôleur, je veux consulter résultats, anomalies et narratif afin d'analyser le contrôle. | Statut, agrégats, anomalies triées/filtrables, narratif affiché ; versions utilisées visibles. | 8 | S7.2, S5.2 |
| S7.4 | En tant que Contrôleur, je veux valider/commenter et changer le statut afin de clôturer la période. | « OK avec réserve » exige une justification non vide ; journal des changements de statut. | 5 | S7.3 |

## E8 — Front conception (F2)

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S8.1 | En tant que Manager, je veux le wizard métadonnées + sources afin de créer un contrôle sans code. | Création complète d’un contrôle et de ses descripteurs via IHM ; aperçu Excel intégré. | 8 | S1.1, S1.3 |
| S8.2 | En tant que Manager, je veux le canvas pipeline (DAG) afin de construire la transformation visuellement. | Palette complète (8 briques) ; aperçu par étape ; sauvegarde versionnée ; dry-run accessible. | 13 | S8.1, S2.2, S2.4 |
| S8.3 | En tant que Manager, je veux l'éditeur de règles avec test afin de définir l'arbre de décision. | Règle testée sur jeu de référence avant versionnement ; divergences affichées. | 8 | S8.2, S3.2 |
| S8.4 | En tant que Manager, je veux définir les actions par statut afin d'automatiser les suites. | Actions notifier/exporter/ticket configurables et persistées. | 3 | S8.3 |
| S8.5 | En tant que Manager, je veux promouvoir un override afin d'en faire une nouvelle version. | Promotion explicite traçée ; le template est incrémenté, l’historique conservé. | 3 | S4.3 |

## E9 — Module contrôle 002

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S9.1 | En tant que Manager, je veux les descripteurs et la pipeline JV3 afin de préparer le contrôle 002. | Créés via IHM sans toucher au socle ; exécution sur Excel d’exemple. | 5 | S8.2, S13.1 |
| S9.2 | En tant que Contrôleur, je veux le cadrage C01 afin d'identifier trades manquants et inattendus. | 100 % des manquants/inattendus du jeu de référence détectés ; tableau de cadrage conforme. | 5 | S9.1 |
| S9.3 | En tant que Contrôleur, je veux le contrôle C02 des statuts et colonnes Jxx afin de vérifier la cohérence. | Anomalies A1/A2/A3 toutes détectées sur le jeu de référence, 0 faux négatif. | 8 | S9.1 |
| S9.4 | En tant que sponsor, je veux la recette probante 002 afin de valider la valeur du socle. | Recette §17 verte : narratif + journal + rejeu identique. | 3 | S9.2, S9.3, S4.4 |

## E10 — Module contrôle 012 + SUN

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S10.1 | En tant que Manager, je veux la base Analysis_Base (jointure Section+Entité) afin de préparer le 012. | Jointure conforme aux sources Book Manager / Matisse / eMatch sur jeu de référence. | 5 | S8.2, S13.1 |
| S10.2 | En tant que Contrôleur, je veux les règles SEC C02/C03 afin de détecter les divergences de paramétrage. | Anomalies (manager, périmètre, service hors périmètre) toutes détectées sur jeu de référence. | 5 | S10.1 |
| S10.3 | En tant que Contrôleur, je veux le connecteur SUN (ServiceNow) afin de créer et suivre les tickets. | SUN_Template généré ; ticket créé en environnement de test ; SUN_Log renseigné. | 8 | S10.2, accès SUN |
| S10.4 | En tant que Contrôleur, je veux vérifier au run suivant que les anomalies sont corrigées afin de boucler le cycle. | Sections corrigées sorties du rapport ; persistantes signalées avec ancienneté. | 5 | S10.3 |

## E11 — OPS OpenShift

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S11.1 | En tant qu'exploitant, je veux les manifests des 2 espaces + secrets afin de déployer de façon reproductible. | oc apply -k reproductible ; healthchecks ; secrets externalisés (Graph, LLM, SUN, DB). | 5 | S0.2 |
| S11.2 | En tant qu'exploitant, je veux logs et métriques afin de surveiller la plateforme. | Logs centralisés ; métriques API + workers ; alerte sur échec de job. | 3 | S11.1 |
| S11.3 | En tant qu'architecte, je veux trancher front↔back (Route vs reverse-proxy) afin de figer le routage et CORS. | Décision documentée + implémentée ; SSO fonctionnel à travers le routage retenu. | 5 | S11.1, S12.1 |

## E12 — Sécurité & conformité

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S12.1 | En tant qu'utilisateur, je veux le SSO (OIDC) et des rôles afin d'accéder selon mes habilitations. | Rôles Contrôleur/Manager/Admin effectifs ; accès refusé tracé. | 5 | S0.2 |
| S12.2 | En tant que responsable conformité, je veux la documentation RGPD / AI Act afin de classifier le système. | Classification AI Act documentée (assistance, validation humaine) ; registre de traitement ; données factices en test. | 3 | S5.4 |
| S12.3 | En tant que RSSI, je veux une revue sécurité afin de valider la mise en production. | Revue passable : secrets, sandbox brique python, dépendances scannées. | 3 | S11.1 |

## E13 — Données & jeux d’évaluation [R&D]

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S13.1 | [R&D] En tant qu'équipe, je veux des golden datasets anonymisés 002 et 012 afin d'évaluer et de tester. | ≥ 20 cas par contrôle couvrant tous les types d’anomalies ; anonymisation validée conformité ; figés et versionnés. | 8 | Accès données métier |
| S13.2 | [R&D] En tant qu'équipe, je veux un framework d'éval du narratif afin de mesurer sa qualité dans le temps. | Métriques définies (validation sans retouche, cohérence des chiffres) ; score reproductible sur le jeu d’éval. | 5 | S13.1 |
| S13.3 | En tant qu'équipe, je veux un référentiel nominatif factice afin de tester sans donnée réelle. | Aucune donnée nominative réelle dans les environnements hors production. | 3 | — |

## E14 — Spikes exploratoires [R&D]

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S14.1 | [R&D] Spike détection de plage (time-box 3 j) : valider l'approche semi-supervisée. | Critère d’arrêt : ≥ 80 % sur 20 fichiers → GO ; sinon pivot = sélection manuelle assistée. | 3 | S13.1 |
| S14.2 | [R&D] Spike narratif LLM (time-box 3 j) : prompt + format de sortie + contrôle factuel. | Critère d’arrêt : ≥ 70 % de validation sur 10 cas → GO ; sinon pivot = gabarits paramétrés sans LLM. | 3 | S13.1 |
| S14.3 | [R&D] Spike Graph/SharePoint (time-box 2 j) : valider auth et débits réels. | put/get/checksum démontrés sur site de test avec les permissions cibles. | 2 | Habilitations |

## E15 — Conduite du changement

| ID | User story | Critères d’acceptation (mesurables) | Pts | Dépend. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S15.1 | En tant qu'utilisateur, je veux une documentation afin d'être autonome. | Guides Contrôleur et Manager couvrant les parcours complets. | 3 | S7.4, S8.4 |
| S15.2 | En tant que sponsor, je veux former les utilisateurs afin de réussir l'adoption. | 2 sessions par population ; support de formation livré. | 3 | S15.1 |
| S15.3 | En tant que métier, je veux être accompagné en recette afin de valider sur des cas réels. | Recettes probantes 002 et 012 (§17) menées avec le métier et signées. | 3 | S9.4, S10.4 |

# Phase 3 — Chiffrage détaillé (charge de construction + charge récurrente)

À la demande du commanditaire, aucun montant financier : le « CAPEX » est exprimé en jours-homme de construction, l'« OPEX » en jours-homme récurrents et en unités de consommation (tokens, infra).

## Répartition de la charge de construction par nature de ticket

| Nature | Basse (j-h) | Haute (j-h) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend (data, API, moteurs, orchestration) | 85 | 140 | Socle B1-B6 + modules ; poste principal. |
| Frontend (exécution + conception) | 48 | 80 | Le canvas DAG concentre l’incertitude front. |
| Données & évaluation (golden datasets, framework) | 22 | 42 | [R&D] Chemin critique ; dépend du métier. |
| ML / prompt engineering (narratif, détection plage) | 10 | 24 | [R&D] Time-boxé avec critères d’arrêt. |
| DevOps / OPS (CI/CD, OpenShift, observabilité) | 18 | 32 | Dépend des accréditations plateforme. |
| Sécurité & conformité (SSO, RGPD, AI Act, revue) | 8 | 16 | Documenté dès la conception. |
| Documentation, formation, accompagnement | 9 | 20 | Public restreint. |
| TOTAL hors provisions | 200 | 354 | — |

## Provisions différenciées

| Assiette | Basse (j-h) | Haute (j-h) | Taux |
| --- | --- | --- | --- |
| Tickets déterministes (assiette 178-298 j-h) | 18 | 30 | 10 % |
| Tickets [R&D] (assiette 22-56 j-h) | 9 | 22 | 40 % |
| TOTAL provisionné (construction) | 227 | 406 | — |

## Charge récurrente annuelle (« OPEX ») — usage interne restreint

| Poste | Estimation annuelle | Hypothèse / confiance |
| --- | --- | --- |
| Maintenance corrective et évolutive | 24 à 48 j-h | 2-4 j-h/mois ; confiance moyenne. |
| Ré-évaluation narratif + jeux de référence | 4 à 8 j-h | Trimestrielle ; confiance moyenne. |
| Campagnes de non-régression (évolutions de règles) | 6 à 12 j-h | Largement automatisées (B6) ; confiance haute. |
| Consommation LLM (narratif) | 1 à 3 M tokens/mois | ~150-400 narratifs/mois × 4-8 k tokens ; ordre de grandeur à mesurer au POC (facteur 3-10 possible) ; confiance faible. |
| Infrastructure | PostgreSQL + Redis + 2 espaces OpenShift | Mutualisée, pas de GPU ; confiance haute. |
| TOTAL run humain année 1 | 34 à 68 j-h | — |

Charge totale de possession sur 24 mois : 295 à 542 j-h (construction provisionnée + 2 années de run humain).

Note : conformément aux conseils d'usage du prompt maître, la ligne « consommation LLM » doit être rechiffrée après le POC avec les tokens réellement mesurés — c'est le poste le plus souvent sous-estimé, même si, à cette volumétrie interne, il restera vraisemblablement marginal.

# Phase 4 — Planification en sprints

Équipe : 1 développeur ; sprint de 2 semaines ; capacité nette 9 j-h/sprint (soit ~18-19 j-h/mois). Les spikes [R&D] et les jeux d'évaluation sont placés en tête, avec un jalon GO/NO-GO chiffré au sprint 3.

| Sprints | Bloc | Contenu | Livrable démontrable | Charge (j-h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-3 | Lot 0 + spikes | Contrats gelés, squelettes, CI/CD, mocks ; spikes S14.1/S14.2/S14.3 ; début golden datasets (S13.1) | OpenAPI publié ; résultats des 3 spikes ; JALON GO/NO-GO | ~27 |
| 4-8 | B1 + B2 | Ingestion, aperçu, détection plage, SharePoint ; moteur DAG, brique python, dry-run | Excel → descripteur versionné → pipeline exécutée avec aperçu | ~45 |
| 9-12 | B3 + B4 | Moteur de règles, versionnement ; orchestrateur, async, overrides, rejeu | run bout-en-bout sur données mockées ; rejeu identique démontré | ~36 |
| 13-15 | B5 + B6 | Journal, narratif LLM + garde-fous, export ; non-régression + gate CI | Narratif généré et contrôlé ; campagne de non-régression verte | ~27 |
| 16-20 | F1 + F2 | Front exécution complet ; wizard + canvas + éditeur de règles | Parcours exécution et conception complets contre le socle réel | ~45 |
| 21-24 | M-002 | Descripteurs/pipeline JV3, règles C01/C02, recette probante | Recette 002 (§17) verte avec le métier | ~36 |
| 25-28 | M-012 | Analysis_Base, SEC C02/C03, connecteur SUN, suivi corrections | Recette 012 verte ; ticket SUN créé en test | ~36 |
| 29-31 | Durcissement | OPS final, sécurité/conformité, formation, documentation | Mise en production ; utilisateurs formés | ~27 |

## Jalon GO/NO-GO (fin de sprint 3) — critères chiffrés

- Détection de plage : ≥ 80 % de plages correctes sur le jeu de 20 fichiers → GO ; sinon pivot vers sélection manuelle assistée (−8 à −12 j-h sur E1/E14, fonctionnalité dégradée acceptée).

- Narratif LLM : ≥ 70 % de narratifs validés sans retouche sur 10 cas → GO ; sinon pivot vers gabarits paramétrés sans LLM (−10 à −18 j-h sur E5, valeur perçue moindre).

- Accès Graph/SharePoint démontré ; à défaut, démarrage en stockage local et réintégration ultérieure (+3 à +5 j-h).

## Date de fin prévisionnelle (kickoff hypothétique : 1er juillet 2026)

| Scénario | Sprints | Fin prévisionnelle | Hypothèse |
| --- | --- | --- | --- |
| Optimiste | 25 | juin 2027 | Bornes basses ; spikes GO ; aucune attente d’habilitation. |
| Probable | 31 | septembre 2027 | Médiane + cône d’incertitude sur les stories [R&D]. |
| Pessimiste | 45 | avril 2028 | Bornes hautes + un pivot R&D + retards d’accès externes. |

Lecture honnête : avec un seul développeur, le projet complet représente 12 à 21 mois. La parallélisation prévue par develop.md (essaim multi-agents par lots) n'est pas exploitable ici ; c'est le principal levier de délai (voir Phase 5).

# Phase 5 — Synthèse, scénarios et registre des risques

## Synthèse

| Agrégat | Basse | Haute |
| --- | --- | --- |
| Construction hors provisions | 200 j-h | 354 j-h |
| Provisions (10 % déterministe / 40 % R&D) | 27 j-h | 52 j-h |
| Construction provisionnée | 227 j-h | 406 j-h |
| Run humain année 1 | 34 j-h | 68 j-h |
| Charge de possession 24 mois | 295 j-h | 542 j-h |
| Délai (1 développeur, sprints de 2 sem.) | 12 mois | 21 mois |

## Trois scénarios de périmètre

| Scénario | Charge (j-h) | Délai | Périmètre et compromis |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP | 110 à 170 | 6 à 9 mois | Contrôle 002 seul, parcours exécution complet, conception par formulaires (pas de canvas), narratif LLM simple validé humain, stockage local puis SharePoint, sans 012/SUN ni non-régression complète. Démontre la valeur et calibre les estimations ; reporte le 012 et l'industrialisation. |
| Complet | 227 à 406 | 12 à 21 mois | Périmètre intégral develop.md : socle, 2 modules, canvas, SUN, non-régression, rejeu, OPS durci. C'est la cible ; le délai mono-développeur en est le prix. |
| Optimisé | 180 à 300 | 10 à 16 mois | Complet moins : canvas remplacé par formulaire structuré (−10 à −18 j-h), SUN en export fichier au lieu d'intégration API (−8 à −14 j-h), narratif en gabarits ou LLM minimal (−10 à −20 j-h). Impact : UX de conception moindre, processus ticket semi-manuel. |

## Registre des risques (impacts en charge et délai)

| Risque | P (1-5) | I (1-5) | Crit. | Signal d’alerte précoce | Mitigation | Provision |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépendance à 1 seul développeur (bus factor) | 3 | 5 | 15 | Absence > 1 semaine ; aucune revue externe | Documentation continue ; revue de code externe périodique ; identifier un remplaçant formé au socle | Délai : +100 % si départ |
| Données 002/012 indisponibles ou anonymisation lente | 3 | 4 | 12 | Pas de jeu reçu au sprint 2 | Engager le métier AVANT kickoff ; référentiel factice ; jalon contractuel | +10 à +20 j-h |
| Qualité narratif LLM insuffisante malgré itérations | 2 | 3 | 6 | Spike S14.2 < 70 % de validation | Time-box + pivot gabarits sans LLM décidé au GO/NO-GO | Incluse (40 % R&D) |
| Détection de plage sous le seuil de 80 % | 2 | 2 | 4 | Spike S14.1 échoué | Pivot sélection manuelle assistée (fonction dégradée acceptée) | Incluse (40 % R&D) |
| Accès externes retardés (Graph, SUN, OpenShift, LLM agréé) | 4 | 3 | 12 | Habilitations non obtenues au Lot 0 | Demandes lancées avant kickoff ; modes mock/local pour avancer ; escalade sponsor | Délai : +1 à +3 mois |
| Dérive de périmètre (attentes « 13 contrôles » pendant le build) | 4 | 3 | 12 | Demandes hors 002/012 en cours de sprint | Périmètre contractualisé ; tout contrôle suppl. = nouveau chiffrage ; démontrer le 3e contrôle fictif en données seules (§17) | +15 à +30 j-h si non tenu |
| Écart conso LLM POC → production | 2 | 1 | 2 | Tokens mesurés > 3× l’estimation | Mesure dès le POC ; plafonds et quotas ; volumétrie interne faible | Marginale à cette échelle |
| Changement de prix/comportement du fournisseur LLM, lock-in | 3 | 2 | 6 | Annonce fournisseur ; dérive de format de sortie | Interface ILLM abstraite (déjà prévue) ; tests de sortie ; second fournisseur qualifié | +3 à +6 j-h |
| Non-conformité RGPD / AI Act | 2 | 4 | 8 | Données réelles en environnement de test ; absence de doc de classification | Données factices imposées (§18) ; classification « assistance avec validation humaine » documentée tôt (S12.2) | +3 à +8 j-h |
| Hallucinations du narratif en production (risque réputationnel) | 2 | 4 | 8 | Chiffre incohérent détecté par le garde-fou | Contrôle factuel automatique des chiffres ; narratif jamais bloquant ; validation humaine obligatoire (S5.4) | Incluse (E5) |
| Dérive du modèle / des règles dans le temps | 3 | 2 | 6 | Baisse du taux de validation trimestriel | Ré-évaluation trimestrielle outillée (S13.2) ; campagne non-régression (B6) | Incluse (OPEX 4-8 j-h/an) |

## Leviers d’optimisation (classés gain/effort)

| Levier | Gain estimé | Effort | Risque introduit |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditer et capitaliser le prototype hermes existant | 20 à 40 j-h | Faible (2-3 j d’audit) | Dette technique si l’audit est complaisant ; écarts aux contrats du Lot 0. |
| Ajouter un 2e développeur sur F1/F2 (front) | −4 à −7 mois de délai | Moyen | Coût humain doublé sur la période ; besoin de coordination (contrats gelés = atout). |
| Canvas → formulaire structuré (V1) | 10 à 18 j-h | Nul | UX de conception moindre ; canvas réintroduit en V2. |
| Narratif en gabarits paramétrés (sans LLM) en V1 | 10 à 20 j-h | Nul | Valeur perçue moindre ; réintroduction LLM aisée (interface abstraite). |
| SUN en export fichier (V1) | 8 à 14 j-h | Nul | Processus de ticketing semi-manuel transitoire. |
| Mutualiser golden datasets et recette métier | 5 à 10 j-h | Faible | Jeux moins indépendants de la recette ; biais possible. |

## Recommandation

Scénario recommandé : démarrer par le MVP (110-170 j-h, 6-9 mois) avec le jalon GO/NO-GO du sprint 3, puis engager la suite du périmètre complet sur la base des estimations recalibrées (vélocité réelle, tokens mesurés, résultats des spikes). Provision globale recommandée : ~15 % du restant à faire à chaque jalon, réévaluée trimestriellement.

Les trois décisions à prendre avant d’engager la charge :

- 1. Trancher les arbitrages structurants du §19 de develop.md (routage front↔back, file de tâches, périodes, moteur d'exécution) et lancer dès maintenant les demandes d'habilitation (Graph/SharePoint, ServiceNow de test, espaces OpenShift, fournisseur LLM agréé) — c'est le premier facteur de délai.

- 2. Traiter le bus factor : un seul développeur est le risque n°1 du projet (criticité 15). A minima : revue de code externe régulière et documentation d'architecture continue ; idéalement un second profil à mi-temps sur le front.

- 3. Obtenir du métier les jeux de données anonymisés 002 et 012 AVANT le kickoff : sans eux, ni évaluation, ni règles, ni recette — c'est le chemin critique des chantiers IA.

Points de validation : ce document enchaîne les 5 phases du prompt maître en un seul livrable, à la demande du commanditaire. Chaque phase reste amendable indépendamment ; les chiffres de la Phase 3 (tokens) et la vélocité de la Phase 4 doivent être recalés après le POC et les 2 premiers sprints.